## TestCase
|  | システム名 | アカウント登録サイト |  |  | 確認者 | 青山友香
項目番号 | 対象画面 | 大項目 | 操作手順 | 期待する動作 | 実施日 | 実施結果 | 備考 | 環境
1 | ホームページ | デザイン | 目視 | 画像やデザインの配置に不備なし | 2025-06-22 | △ | 縮小時に画像配置やデザインに乱れあり | PC
2 | ホームページ | アカウント登録ボタン | 押下 | 押下時にアカウント登録画面に偏移する | 2025-06-22 | 〇
3 | アカウント登録画面 | デザイン | 目視 | 入力欄に不備などデザインに不備なし | 2025-06-22 | 〇
4 | アカウント登録画面 | テキストボックス | テキストボックスに記入 | 求められている機能が実装されている | 2025-06-22 | × | 住所(都道府県)が未記入の場合にエラーがでない
5 | アカウント登録画面 | 確認ボタン | 確認ボタン押下 | アカウント登録確認画面に偏移する | 2025-06-22 | 〇
6 | アカウント登録確認画面 | 前に戻るボタン | 前に戻るボタン押下 | 記入した情報を保持したまま戻る | 2025-06-22 | 〇
7 | アカウント登録確認画面 | デザイン | 目視 | 見やすいか | 2025-06-22 | △ | メールアドレスが長くなると中央のスペースがなくなる
8 | アカウント登録確認画面 | 登録するボタン | 登録するボタン押下 | アカウント登録確認完了画面に偏移する | 2025-06-22 | 〇
9 | アカウント登録完了画面 | デザイン | 目視 | デザインに不備なし | 2025-06-22 | 〇
10 | アカウント登録完了画面 | TOPページに戻るボタン | TOPページに戻るボタン押下 | TOPページに偏移する | 2025-06-22 | 〇
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 単体テスト
| 単体テスト | システム名 | アカウント登録サイト |  |  | 確認者 | 青山友香
項目番号 | 対象画面 | 大項目 | 操作手順 | 期待する動作 | 実施日 | 実施結果 | 備考 | 環境
1 | アカウント登録画面 | 名前（姓） | 名前(姓)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26 |  | 縮小時に画像配置やデザインに乱れあり | PC
2 | アカウント登録画面 | 名前（名） | 名前(名)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
3 | アカウント登録画面 | カナ（姓） | カナ(姓)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
4 | アカウント登録画面 | カナ（名） | カナ(名)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
5 | アカウント登録画面 | メールアドレス | メールアドレス欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
6 | アカウント登録画面 | パスワード | パスワード欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
7 | アカウント登録画面 | 性別 | 性別欄を目視 | UIがラジオボタンになっているか | 2025-06-26
8 | アカウント登録画面 | 郵便番号 | 郵便番号欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
9 | アカウント登録画面 | 住所（都道府県） | 住所(都道府県)欄を目視 | UIがプルダウンになっているか | 2025-07-26
10 | アカウント登録画面 | 住所（市区町村） | 住所(市区町村)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
11 | アカウント登録画面 | 住所（番地） | 住所(番地)欄を目視 | UIがテキスボックスになっているか | 2025-06-26
12 | アカウント登録画面 | アカウント権限 | アカウント権限欄を目視 | UIがプルダウンになっているか | 2025-06-26
13 | アカウント登録画面 | 確認するボタン | 確認するボタンを目視 | UIがボタン形式になっているか | 2025-06-26
14 | アカウント登録画面 | 名前（姓） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
15 | アカウント登録画面 | 名前（名） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
16 | アカウント登録画面 | カナ（姓） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
17 | アカウント登録画面 | カナ（名） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
18 | アカウント登録画面 | メールアドレス | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が100文字 | 2025-07-03
19 | アカウント登録画面 | パスワード | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
20 | アカウント登録画面 | 性別 | 性別欄を目視 | 男、女２種類で選べるようになっているか | 2025-07-03
21 | アカウント登録画面 | 郵便番号 | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が7文字 | 2025-07-03
22 | アカウント登録画面 | 住所（都道府県） | 住所(都道府県)欄プルダウンを押下 | 空欄と北海道～沖縄の47都道府県を選択できるか | 2025-07-03 | × | 空欄にしたい部分が都道府県を選択と表示あり
23 | アカウント登録画面 | 住所（市区町村） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が10文字 | 2025-07-03
24 | アカウント登録画面 | 住所（番地） | テキストボックスに入力 | 最大入力文字数が100文字 | 2025-07-03 | × | 最大入力文字数が10文字になっている
25 | アカウント登録画面 | アカウント権限 | アカウント権限欄を目視 | 一般、管理者２種類で選べるようになっているか | 2025-07-03
26 | アカウント登録画面 | 名前（姓） | 名前(姓)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
27 | アカウント登録画面 | 名前（名） | 名前(名)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
28 | アカウント登録画面 | カナ（姓） | カナ(姓)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
29 | アカウント登録画面 | カナ（名） | カナ(名)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
30 | アカウント登録画面 | メールアドレス | メールアドレス欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
31 | アカウント登録画面 | パスワード | パスワード欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
32 | アカウント登録画面 | 性別 | 性別欄を目視 | 初期値が男 | 2025-07-03
33 | アカウント登録画面 | 郵便番号 | 郵便番号欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
34 | アカウント登録画面 | 住所（都道府県） | 住所(都道府県)欄を目視 | 初期値が空欄を選択済 | 2025-07-03 | × | 初期値が都道府県を選択と表示あり
35 | アカウント登録画面 | 住所（市区町村） | 住所(市区町村)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
36 | アカウント登録画面 | 住所（番地） | 住所(番地)欄を目視 | 初期値が空欄 | 2025-07-03
37 | アカウント登録画面 | アカウント権限 | アカウント権限欄を目視 | 初期値は「一般」を選択済 | 2025-07-03
38 | アカウント登録画面 | 名前（姓） | 名前(姓)欄にひらがな、漢字以外で入力 | ひらがな、漢字のみ入力可 | 2025-07-03
39 | アカウント登録画面 | 名前（名） | 名前(名)欄にひらがな、漢字以外で入力 | ひらがな、漢字のみ入力可 | 2025-07-03
40 | アカウント登録画面 | カナ（姓） | カナ(姓)欄にカタカナ以外で入力 | カタカナのみ入力可 | 2025-07-03
41 | アカウント登録画面 | カナ（名） | カナ(名)欄にカタカナ以外で入力 | カタカナのみ入力可 | 2025-07-03
42 | アカウント登録画面 | パスワード | パスワード欄に半角英数字以外で入力 | 半角英数字のみ入力可 | 2025-07-03
43 | アカウント登録画面 | メールアドレス | メールアドレス欄に半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外を入力 | 半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 | 2025-07-03
44 | アカウント登録画面 | 郵便番号 | 郵便番号欄に半角数字を入力 | 半角数字のみ入力可 | 2025-07-03
45 | アカウント登録画面 | 住所（市区町村） | 住所(市区町村)欄にひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）以外を入力 | ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）のみ入力可 | 2025-07-03
46 | アカウント登録画面 | 住所（番地） | 住所(番地)欄にひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）以外を入力 | ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）のみ入力可 | 2025-07-03
47 | アカウント登録確認画面 | 名前（姓） | 名前(姓)欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
48 | アカウント登録確認画面 | 名前（名） | 名前(名)欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
49 | アカウント登録確認画面 | カナ（姓） | カナ(姓)欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
50 | アカウント登録確認画面 | カナ（名） | カナ(名)欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
51 | アカウント登録確認画面 | パスワード | パスワード欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
52 | アカウント登録確認画面 | メールアドレス | メールアドレス欄を目視 | アカウント登録画面の入力値をテキスト表示されている | 2025-07-15
53 | アカウント登録確認画面 | 性別 | 性別欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
54 | アカウント登録確認画面 | 郵便番号 | 郵便番号欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
55 | アカウント登録確認画面 | 住所（都道府県） | 住所(都道府県)欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
56 | アカウント登録確認画面 | 住所（市区町村） | 住所(市区町村)欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
57 | アカウント登録確認画面 | 住所（番地） | 住所(番地)欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
58 | アカウント登録確認画面 | アカウント権限 | アカウント権限欄を目視 | アカウント登録画面の選択肢をテキスト表示されている | 2025-07-15
59 | アカウント登録確認画面 | 登録するボタン | 確認するボタンを目視 | UIがボタン形式になっているか | 2025-07-15
60 | アカウント登録確認画面 | 前に戻るボタン | 前に戻るボタンを目視 | UIはボタン形式になっているか | 2025-07-15
61 | アカウント登録完了画面 | デザイン | アカウント登録完了画面全体を目視 | 画面中央に大きくテキスト表示されているか | 2025-07-15
62 | アカウント登録完了画面 | TOPページへ戻るボタン | TOPページへ戻るボタンを目視 | UIはボタン形式になっているか | 2025-07-15
63
64 |  |  | ｚ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## 【オススメ】便利なExcelテンプレート
【オススメ】便利なExcelテンプレート
PLUSプロジェクトマネージャーでは、便利なExcelテンプレートをいろいろ提供しています。
今回は、その中でも人気があるものを集めてご紹介します。
いずれも、頻繁に使用するものですが、自作すると手間がかかって大変です。
全て無料でダウンロードできますので、ダウンロードして、皆さんの作業にお役立てください。
■カレンダー
【年間カレンダー】Excelテンプレート｜カレンダー・１ページ・和暦付き
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-with-japanese/
【カレンダー】Excelテンプレート｜１カ月用・ヨコ・六曜・前後月入り
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-monthly-frame-with-row-of-months-landscape/
【カレンダー】Excelテンプレート｜２カ月用・ヨコ・シンプル・枠線
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-2months-frame-border-landscape/
【日毎横リスト形式カレンダー】Excelテンプレート｜３ヵ月１ページ・祝日対応
https://plus-pm.jp/blog/calendar-excel-horizontal-day-list/
■イベントスケジュール
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜１月始まり
https://plus-pm.jp/blog/event-schedule-excel-vertical-year-day-Jan-to-Dec/
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜４月始まり
https://plus-pm.jp/blog/event-schedule-excel-vertical-year-day-Apr-to-Mar/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-tool/
【ガントチャート（日単位）】Excelテンプレート｜便利な入力補助付き・スケジュール管理・４種のきれいなサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-daily/
【ガントチャート（時間単位）】Excelテンプレート｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://plus-pm.jp/blog/gantt-excel-hourly/
■タスク管理
【タスク管理表】Excelテンプレート｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://plus-pm.jp/blog/task-list-excel-simple-for-team/
【TODOリスト】無料Excelテンプレート｜集計・フィルター・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/todo-list-excel/
■業務テンプレート
【議事録】Excelテンプレート｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://plus-pm.jp/blog/minutes-excel-minutes/
【作業手順書】Excelテンプレート｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://plus-pm.jp/blog/manual-excel-operation-list/
【業務日報】Excelテンプレート・個人・時刻別・承認あり
https://plus-pm.jp/blog/daily-report-excel-time-table/
■名簿
【参加者名簿】Excelテンプレート｜簡易形式・法人／個人両対応
https://plus-pm.jp/blog/participant-list-excel-vertical-simple/
【顧客管理表（法人）】Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・連絡先・フィルター・入力補助付き
https://plus-pm.jp/blog/customer-list-excel-company/
■販売・営業
【請求書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/invoice-legal-compliance-excel-portrait-blue/
【見積書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/estimate-excel-portrait/
【注文書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠・自動計算・入力補助あり
https://plus-pm.jp/blog/purchase-order-excel-portrait/
■旅行日程表
【旅行日程表（２泊３日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-3days/
【旅行日程表（３泊４日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://plus-pm.jp/blog/trip-schedule-excel-vertical-4days/